## Consideraciones_Elaboración
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN ESCOLAR Y ENFOQUE TERRITORIAL PROGRAMA EXPANSIÓN DE LA EDUCACIÓN INICIAL
Consideraciones para la elaboración del PLAN ANUAL DE TRABAJO 2022
| Componente que integra el Plan Anual de Trabajo (PAT) | Descripción
| Monto (convenio) | Anotar el total del recurso otorgado a la Entidad Federativa de acuerdo con el Convenio respectivo (Lineamientos para el caso de la CDMX) 2022.
| Fecha | Anotar la fecha en que es validado el Plan Anual de Trabajo por la DGGEyET.
| Apoyo | Clasificación en apego a lo establecido el numeral 3.4. Características de los apoyos (tipo y monto) de las Reglas de Operación 2022
| Descripción del Apoyo | Definición de los apoyos de acuerdo con lo establecido el numeral 3.4. Características de los apoyos (tipo y monto) de las Reglas de Operación 2022.
| Rubro de gastos | Conceptos gastos que la AEL puede utilizar para la ejecución y desarrollo del PEEI, de acuerdo a lo establecido el numeral 3.4. Características de los apoyos (tipo y monto) de las Reglas de Operación 202. y a el Anexo 9.
| Descripción de la actividad desarrollada | Anotar la (s) actividades que se implementarán en la Entidad Federativa de acuerdo con el rubro de gasto que responde al Apoyo. Tomar como referencia el Anexo 9.
| Meta | Expresión cuantitativa y/o cualitativa de los objetivos que se pretende alcanzar en cada tipo de apoyo durante el ejercicio fiscal.
| Fecha o periodo de realización de la actividad | Anotar la fecha o el periodo en que se implementará cada actividad.
| Presupuesto | Anotar el monto que se destinará para la aplicación de la actividad, en apego a lo establecido en las RO, numeral 3.4. Características de los apoyos (tipo y monto).
| Observaciones | Anotar la información necesaria que permita contextualizar y justificar la actividad que se desea desarrollar.
| Total por tipo de apoyo | Total del recurso presupuestado para la realización de las actividades en el rubro de Apoyo (Campo formulado con valor automático).
| Monto total del convenio | Total de recursos otorgados a la Entidad Federativa para la operación del PEEI 2022.
| Monto total planeado | Es la suma de los montos de cada uno de los apoyos.
| Diferencia | Se debe aplicar el total del recurso señalado en el Convenio Único a la Entidad Federativa, por lo que la diferencia entre dicho monto y lo planeado debe ser cero.

## Plan Anual de Trabajo
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA
SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA
DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN ESCOLAR Y ENFOQUE TERRITORIAL
PROGRAMA EXPANSIÓN DE LA EDUCACIÓN INICIAL
PLAN ANUAL DE TRABAJO 2022
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
| MONTO DEL CONVENIO | 3358112.88 |  |  |  | Fecha de validación | 11 de Abril de 2022
| APOYO | DESCRIPCIÓN DEL APOYO | RUBRO DE GASTO | DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD DESARROLLADA | FECHA O PERIODO DE REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD | PRESUPUESTO | OBSERVACIONES
| APOYO 1. Fortalecimiento de los CAI Federalizados y los CENDI en proceso de regularización con inmueble federalizado. | CAI Federalizado | Mantenimiento preventivo y correctivo. | Revisión y mantenimiento de bomba hidroneumática Servicio para el CAI Núm. 4 29DDI0006J Garantizar el buen funcionamiento de las instalaciones del CAI (debido a que en el CAI Núm. 4 no existe bomba hidroneumática). Costo aproximado $15,000.00 Niños y niñas beneficiados: 58 Adultos beneficiados: 41 | Mayo - Diciembre | 15000 | Mejorar las condiciones de infraestructura para ofrecer a niñas y niños un ambiente seguro e higiénico donde puedan, junto con el personal, desarrollar sus actividades.
|  |  |  | Revisión y cambio de instalaciones hidráulicas. Servicio para el CAI Núm. 1 29DDI0002N Se requiere el cambio en diversas instalaciones de la institución, tales como cocina, lactario, baños de niños y niñas, baños de personal, salas, para mantener en óptimas condiciones los servicios, asì como el cambio de tarjas, llaves. Además se deben realizar los cambios de: 5 mezcladoras de tipo industrial, 5 cespol de tarjas,corredor de tuberías y desagues, para efectuar de manera eficiente la higiene en el lavado de los utensilios para la alimentación, así como la preparación y desinfección de los alimentos que se ofrecen a los alumnos. Costo aproximado $ 150,000.00 Niños y niñas beneficiados: 69 Adultos beneficiados: 51 | Mayo - Diciembre | 150000 | Garantizar el derecho de niñas y niños a un ambiente saludable, higiénico, de protección para su mejor desarrollo integral.
|  |  |  | Cambio de instalaciones eléctricas. Servicio para el CAI Núm. 3 29DDI0004L Garantizar la seguridad física de 187 niñas y niños y 52 Agentes Educativos al realizar cambio de cableado eléctrico en las instalaciones del edificio "A". Realizar cambio de centro de carga particular para las bombas y todo lo necesario para su buen funcionamiento, y evitar descargas o fallas eléctricas en la escuela. Costo aproximado $30,000.00 Niños y niñas beneficiados: 37 Adultos beneficiado: 31 | Mayo - Diciembre | 30000 | Garantizar el derecho de niñas y niños a un ambiente de seguro para su desarrollo
|  |  |  | Reparacion de puertas, ventanas y pasamanos. Servicio para el CAI Núm. 2 29DDI0003M Se requiere cambiar las ventanas en mal estado por el uso continuo de las aulas tematicas de: grafico-plastico/ expresión corporal / escuelita / casita / ciencia y consultorio. Para garantizar el derecho a la seguridad integral de niños, niñas, personal y padres de familia. Costo aproximado $200,000.00 Niños y niñas beneficiados: 62 Adultos beneficiado: 55 Servicio para el CAI Núm. 4 29DDI0006J Garantizar espacios seguros de los niños y las niñas del CAI (cambio de 5 puertas de madera, cambio de 4 puertas de formaica/aluminio, reparacion de puerta de sala neuromotora). Costo aproximado $90,000.00 Niños y niñas beneficiados: 58 Adultos beneficiado: 41 | Mayo - Diciembre | 290000 | Garantizar los derechos de niñas y niños al contar con una escuela segura que genere un ambiente de aprendizaje propicio a su desarrollo integral
|  |  |  | Reparación de grietas y cuarteaduras en paredes y muros. Servicio para el CAI Núm. 3 29DDI0004L Garantizar los derechos de las niñas y los niños al estar en un espacio seguro, que garantice su integridad física y emocional de 187 niñas y niños y 52 Agentes Educativos al arreglar las cuarteaduras en pasillo y muros en edificio A y B en la parte exterior de planta alta y baja. Costo aproximado $36,000.00 Niños y niñas beneficiados: 72 Adultos beneficiado: 52 Servicio para el CAI Núm. 5 29DDI0005K paredes y muros de los edificios a y b para el beneficio de 86 niños y niñas de educación inicial. Costo aproximado $100,000.00 Niños y niñas beneficiados: 37 Adultos beneficiado: 31 | Mayo - Diciembre | 136000 | Garantizar los derechos de niñas y niños al contar con una escuela segura que genere un ambiente de aprendizaje propicio a su desarrollo integral.
|  |  |  | Impermeabilización. Servicio para el CAI Núm. 3 29DDI0004L Garantizar los derechos de las niñas y los niños al contar con una escuela segura en su estructura impermeabilizando los edificios "A" y "B", favoreciendo la atención de 72 niñas y niños y 52 Agentes Educativos. Costo aproximado $130,000.00 Niños y niñas beneficiados: 72 Adultos beneficiado: 52 Servicio para el CAI Núm. 6 29DDI007I Impermeabilización del techo de los edificios A, B y C, en el periodo de lluvias presentan filtraciones graves. Y se pueda garantizar el derecho a la seguridad a las niñas y niños del CAI Costo aproximado $120,000.00 Niños y niñas beneficiados: 72 Adultos beneficiados: 50 | Mayo - Diciembre | 250000 | Garantizar los derechos de niñas y niños al contar con una escuela segura que genere un ambiente de aprendizaje propicio a su desarrollo integral
|  |  |  | Cambio de tazas de baño para niñas y niños, migitorio de cerámica, lavabos, herrajes y llaves. Servicio para el CAI Núm. 1 29DDDI002N Se requiere el cambio de las tazas de baño para niñas y niños, migitorios, herrajes y llaves, por desgaste y mala calidad en las existentes, y garantizar que los alumnos tengan un espacio adecuado a sus necesidades, baños de personal, baños en salas de maternales, para mantener en óptimas condiciones los servicios, se deben realizar los cambios y/o reparación de 12 tazas de wc de baños de niños/niñas, 12 herrajes de los wc, cambio de 3 migitorios (baños niños), 2 llaves con regaderas tipo bocina de teléfono, 2 mezcladoras de lavamanos (áreas de lactantes), 2 tazas con herrajes y 5 tazas (sellado y/o cambio por fugas de agua) baños de personal). Costo aproximado $ 150,000.00 Niños y niñas beneficiados: 69 Adultos beneficiado: 55 Servicio para el CAI Núm. 3 29DDI004L Cambio de 3 tazas de baños de niñas y niños de los salones de maternal y cerámica del mingitorio de baños de niños y todo lo necesario para su buen funcionamiento. Costo aproximado $ 30,000.00 Niños y niñas beneficiados: 72 Adultos beneficiado: 52 Servicio para el CAI Núm. 4 29DDI006J Se garantiza el derecho a la salud e higiene que laboran en las áreas: (cambio de taza de baño en dirección y área médica, cambio de llaves de lavabo en dirección y área médica). Costo aproximado $ 30,000.00 Niños y niñas beneficiados: 58 Adultos beneficiado: 41 | Mayo - Diciembre | 210000 | Garantizar el derecho a la salud e higiene de niñas y niños y con ello mejorar la calidad de los servicios que se ofrecen.
|  |  |  | Cambio de losetas en pisos y muros de las salas educativas. Servicio para el CAI Núm. 2 Es necesario retirar el pasto sintético en mal estado. Suministrar y colocar aproximadamente 32 metros cuadrados de loseta alrededor del arenero para garantizar el derecho al juego seguro de los niños en esta área. Costo aproximado $ 50,000.00 Niños y niñas beneficiados: 62 Adultos beneficiado: 44 Servicio para el CAI Núm. 5 29DDI0005K Cambio de losetas en piso del área de cocina del edificio b para el beneficio de 86 niños y niñas de educación inicial. Costo aproximado $ 50,000.00 Niños y niñas beneficiados: 37 Adultos beneficiado: 31 Servicio para el CAI Núm. 6 29DDI0007I Se solicita cambio de las losetas de las salas de Lactantes 1, 2 y 3 ya que algunas están cuarteadas y las otras se desprendieron. De igual manera se pide realizar el cambio del piso (duela) de la sala neuromotora ya que el techo presentaba filtraciones graves que dañaron los materiales. Costo aproximado $ 110,000.00 Niños y niñas beneficiados: 72 Adultos beneficiado: 50 | Mayo - Diciembre | 210000 | Generar las condiciones para la prestación de un servicio de calidad que ofrezca seguridad y protección a las niñas y niños.
|  |  |  | Rehabilitación para área de juego. Servicio para el CAI Núm. 2 29DDI0003M Retirar juegos de fierro que se encuentran en mal estado y sustituirlos por 2 juegos de material apropiados a las edades de 1 a 3 años que garanticen la seguridad de los niños y niñas de la primera infancia. Costo aproximado $ 50,000.00 Niños y niñas beneficiados: 62 Adultos beneficiado: 44 Servicio para el CAI Núm. 5 29DDI0005K Cambio y colocación de 20 juegos infantiles ( 6 columpios tipo canasto, 3 resbaladillas para maternales, 3 sube y baja, 2 toboganes en forma de gusanito , 3 sube y baja, 3 juegos va y ven en forma de oruga y cocodrilo; cambio y colocación de pasto sintético para una superficie de 200 m2 para el beneficio de 86 niños y niñas de educación inicial y garantizar su derecho al juego en las áreas libres. Costo aproximado $ 100,000.00 Niños y niñas beneficiados: 37 Adultos beneficiado: 31 | Mayo - Diciembre | 150000 | Garantizar el derecho al juego seguro que promueva la autonomía personal y desarrollo socioafectivo de niñas y niños.
|  |  |  | Rehabilitación de domos y techos de policarbonato. Servicio para el CAI Núm. 4 29DDI0006J Garantizar un espacio seguro de los pequeños que ocupan (arenero y pelotero). Costo aproximado $ 195,000.00 Niños y niñas beneficiados: 58 Adultos beneficiado: 41 | Mayo - Diciembre | 195000 | Ofrecer condiciones seguras e higiénicas en los espacios en que niñas, niños y el personal a su cargo desarrollan distintas actividades
|  |  |  | Rehabilitación y lavado de cisterna. Servicio para el CAI Núm. 3 29DDI0004L Garantizar el derecho a la salud de la primera infancia beneficiando a 187 niñas y niños y 52 Agentes Educativos, al rehabilitar la cisterna, colocando pintura epóxica en toda el área de la misma. Costo aproximado $ 20,000.00 Niños y niñas beneficiados: 72 Adultos beneficiados: 52 Servicio para el CAI Núm. 6 29DDI0007I Rehabilitación de la estructura de la cisterna, en su interior tiene un madero que la sostiene, se desconoce su función y presenta filtraciones. Costo aproximado $ 120,000.00 Niños y niñas beneficiados: 72 Adultos beneficiados: 50 | Mayo - Diciembre | 140000 | Garantizar el derecho a la salud e higiene de niñas, niños y del personal a su cargo, que ofrezcan ambientes de convivencia y aprendizaje.
|  |  |  | Rehabilitación hidro-sanitaria. Servicio para el CAI Núm. 1 29DDI0002N (Sellado de 3 tazas de wc en grupos de maternales y baños de niñas/niños (8) por fugas de agua, sellado de lavamanos de gupos de maternales, cambio de 4 cespol de lavamanos de niños, cambio de 4 mangueras de alimentación de agua, y 4 mangueras de desague, para mantener la higiene oportuna de la comunidad escolar). Costo aproximado $ 50,000.00 Niños y niñas beneficiados: 69 Adultos beneficiados: 55 Servicio para el CAI Núm. 3 29DDI0004L Instalar boiler de paso de agua caliente continua y tubería de cobre con los accesorios necesarios para abastecer de agua caliente en los lavamanos que están en la entrada de la escuela para continuar con los protocolos de bioseguridad, porque en las mañanas el agua sale muy fría. Esta medida beneficiará a 187 niños, 52 Agentes Educativos y 157 padres de familia. Costo aproximado $ 50,000.00 Niños y niñas beneficiados: 187 Adultos beneficiados: 52 | Mayo - Diciembre | 100000 | "Garantizar el derecho a la salud e higiene de niñas, niños y del personal a su cargo, que ofrezcan ambientes de convivencia y aprendizaje
|  |  |  | Allanar pisos de patio que presenten baches Servicio para el CAI Núm. 5 29DDI0005K cambio de losetas de concreto en los patios: de acceso principal, central y de servicio que se encuentran en mal estado y representan riesgo . Nivelación de piso por hundimiento y cambio de losetas de concretoen de toda el área que colinda con el canal de aguas pluviales. Para el beneficio de 86 niños y niñas de educación inicial. Costo aproximado $ 100,000.00 Niños y niñas beneficiados: 86 Adultos beneficiados: 31 | Mayo - Diciembre | 100000 | Mejorar las condiciones materiales de los CAI para ofrecer ambientes seguros e higiénicos a niñas, niños y personal a su cargo, donde se ofrezca una educación equitativa, inclusiva, intercultural e integral
|  |  | Protección Civil y Seguridad | Puertas de salida de emergencia con barra antipánico Servicio para el CAI Núm. 3 29DDI0004L Garantizar la seguridad física de 187 niñas y niños y 52 Agentes Educativos al realizar suministro y colocación de cuatro puertas abatibles nuevas en el área de comedor y acceso principal de la escuela. ( se cambió en el ejercicio 2020 pero ya está en malas condiciones por el uso). Costo aproximado $ 54,000.00 Niños y niñas beneficiados: 72 Adultos beneficiado: 52 | Mayo - Diciembre | 54000 | Mejorar las condiciones materiales de los CAI para ofrecer ambientes seguros e higiénicos a niñas, niños y personal a su cargo, donde se ofrezca una educación equitativa, inclusiva, intercultural e integral
|  |  |  | Adquisición, habilitación y mantenimiento de circuito cerrado con cámaras en las salas educativas Servicio para el CAI Núm. 2 29DDI0003M Adquisición y colocación de cámaras con todos los requerimientos necesarios para su colocación en las aulas temáticas de: la casita, el supermercado, y en las áreas de intendencia y lavanderia, para garantizar el derecho a la seguridad integral de niños, niñas y el buen funcionamiento de las áreas. Costo aproximado $ 50,000.00 Niños y niñas beneficiados: 62 Adultos beneficiados: 44 Servicio para el CAI Núm. 4 29DDI0006J Garantizar la seguridad de los pequeños de la institución. Adquisición y habilitación de 4 cámaras nuevas en las salas porque fueron robadas en 2021. (comedor, juegos, salón de preescolar 2 y 3). Costo aproximado $ 20,000.00 Niños y niñas beneficiados: 58 Adultos beneficiados: 41 | Mayo - Diciembre | 70000 | Garantizar el derecho a una educación equitativa, inclusiva, intercultural e integral en ambientes seguros y funcionales."
| TOTAL |  |  |  |  | 2100000
| APOYO | DESCRIPCIÓN DEL APOYO | RUBROS DE GASTO | DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD DESARROLLADA | FECHA O PERIODO DE REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD | PRESUPUESTO | OBSERVACIONES
| APOYO 2. Estrategia de Visitas a Hogares. | Apoyo para Agentes Educativos Federalizados de la Estrategia de Visitas a Hogares (Modalidad No Escolarizada). | Traslado para cada Agente Educativo Federalizado. | Pago de apoyo mensual para traslado de 20 Agentes Educativos participantes en el PEEI. El pago total de traslado de los Agentes Educativos para realizar sus actividades programadas en apego a las Reglas de Operación, se distribuye de la siguiente forma: a 17 agentes educativos ($285,600.00) se les cubre de enero a diciembre; a 3 agentes se les pagará a partir de su adscripción: (2 AE se les pagará de marzo-diciembre ( $28,000.00) y un AE de mayo - diciembre ($11,200.00). De aqui se tiene un ahorro que será utilizado en la compra de mochilas para los mismos agentes. $1,400.00 por mes por Agente Educativo Familias atendidas: 278 Niñas atendidas: 121 Niños atendidos: 160 17 AE realizaron visitas a los hogares en los meses de enero, febrero y marzo de 2022.. 2 AE se incorporaron en el mes de marzo de 2022. 1 AE se incorpora en mayo de 2022. Lo anterior para que se contemple el compromiso de pago de estos meses. | Enero a Diciembre de 2022. | 324800 | La ampliación de la cobertura es primordial en el Estado para garantizar el derecho a la Educación Inicial, mejorar las prácticas de crianza familiar y generar las condiciones de equidad para todas y todos los niños.
|  | Unidad Didáctica. | Compra de materiales que integran la Unidad Didáctica. | Adquisición de 2 Unidades Didácticas para Agentes Educativos de acuerdo a las RO. Se requiere la adquisición de 2 Unidades didácticas para que los 20 AE que participan el el PEEI cuenten con el material necesario para la ejecución del Programa. Costo aproximado $ 11,200.00 | Mayo a Diciembre de de 2022. | 22400 | La unidad didáctica es parte del ambiente de aprendizaje y en todas las visitas debe estar cerca del niño para facilitar su exploración. Todos los dias lunes los 20 agentes educativos se reunen con la Coordinadora local de la Modalidad No escolarizada y Apoyos Pedagógicos y durante esos momentos se capacita y enriquecen las posibilidades sobre el uso de los materiales y alcances del programa; se dará seguimiento en las visitas programadas a las familias. La evaluación e impacto de este material lo abordaremos en la reunión de evaluación final. La unidad didáctica consta de los materiales enlistados en el anexo 9 de las RO PEEI 2022.
| TOTAL |  |  |  |  | 347200
| APOYO | DESCRIPCIÓN DEL APOYO | RUBROS DE GASTO | DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD DESARROLLADA | FECHA O PERIODO DE REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD | PRESUPUESTO | OBSERVACIONES
| APOYO 3. Implementación y operación de los CCAPI. | Apoyo para la operación de los CCAPI | Apoyo económico para los Agentes Educativos Comunitarios. | SIN COMPROMISO |  | 0
0
|  |  | Insumos para la alimentación de niñas y niños que asisten a este servicio. | SIN COMPROMISO |  | 0
0
|  |  | Equipamiento y mobiliario. | SIN COMPROMISO |  | 0
0
|  |  | Recursos didácticos (Baúl). | SIN COMPROMISO |  | 0
0
| TOTAL |  |  |  |  | 0
| APOYO | DESCRIPCIÓN DEL APOYO | RUBROS DE GASTO | DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD DESARROLLADA | FECHA O PERIODO DE REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD | PRESUPUESTO | OBSERVACIONES
| APOYO 4. Capacitación de Agentes Educativos Federalizados y Comunitarios. | Desarrollo de capacitación a los Agentes Educativos Federalizados y Comunitarios: Modalidad presencial, a distancia o híbrida. | Capacitación Estatal. | Un Taller: "Acompañamiento sensible en el proceso de adaptación al CAI" El taller será realizado para los Agentes Educativos del CAI Núm. 1 CCT 29DDI0002N (54 AE), CAI Núm. 5 CCT 29DDI0005K (34 AE) e invitados de otros servicios (12 AE). Se requiere: Pago de ponente, lona para banner, folders, lapiceros y hojas blancas. | Agosto a Noviembre de 2022 | 48940 | Se espera que con el taller se impacte en el logro de interacciones afectivas y profundas con calidad durante el proceso de ingreso al CAI que aseguren el sostén emocional en los infantes, en términos de mejorar la práctica de los AE y por ende ofrecer un mejor servicio educativo a NN y sus familias. Se realizará una evaluación a través de formularios dirigido a los asistentes.
|  |  |  | Un Taller: "La importancia de las emociones en el trabajo con los niños pequeños" El taller será realizados para los Agentes Educativos del CAI Núm. 2 CCT 29DDI0003M (44 AE) e invitados de otros servicios (10 AE). Se requiere: Pago de ponente, coffe breack y lona para banner. | Agosto a Noviembre de 2022 | 24470 | Se espera que con el taller se impacte en que los participantes descubrirán como construir vínculos estables con los niños y niñas, transmitir valores, pautas de diciplina, así como favorecer su autoestima, comprender sus emociones y fomentar el juego, en términos de mejorar la práctica de los AE y por ende ofrecer un mejor servicio educativo a NN y sus familias. Se realizará una evaluacion a traves de formularios dirigido a los asistentes.
|  |  |  | Un Taller: Planeación, evaluación y autoevaluación con el enfoque del nuevo plan de estudio El taller será realizado en una sesión para 52 Agentes Educativos del CAI Núm. 3 CCT 29DDI0004L e invitados de otros servicios (10 AE), equipo de la Coordinación (3 AE). Se requiere: pago de salón, lona para banner, servicio para 65 AE y hospedaje para 1 persona por 1 día (viáticos para ponente: cena y comida). | Agosto a Noviembre de 2022 | 24470 | Se espera que con el taller se impacte en la actualización a los Agentes Educativos sobre los contenidos del Nuevo Programa de Educación Inicial, en términos de mejorar la práctica de los AE y por ende ofrecer un mejor servicio educativo a NN y sus familias. Se realizará una evaluación a traves de formularios dirigido a los asistentes.
|  |  |  | Un Taller: "La autoevaluación del agente educativo y estrategias para el acompañamiento". El taller será realizado para los Agentes Educativos del CAI Núm. 4 CCT 29DDI0006J (43 E), CAI Núm. 6 CCT 29DDI0007I (50 AE) e invitados de otros servicios (10 AE). Se requiere: Pago de ponente, coffe break, lona para banner, folders, lapiceros y hojas blancas. | Agosto a Noviembre de 2022 | 48940 | Se espera que con el taller se impacte en la mejora de las estratégias de gestión de emociones que impacta positivamente en su desempeño, en términos de mejorar la práctica de los AE y por ende ofrecer un mejor servicio educativo a NN y sus familias. Se realizará una evaluación a traves de formularios dirigido a los asistentes.
|  |  |  | Un Taller: "La importancia del juego y El arte con relación al aprendizaje". El taller será realizado para los 20 Agentes Educativos de la modalidad No Escolarizada del PEEI (CCT 29FEI0045I), CONAFE (2 AE) e invitados de otros servicios (13 AE). Se requiere: Pago de Salón, servicio para 35 personas, lona para banner. | Agosto a Noviembre de 2022 | 24470 | Se espera que con el taller se impacte en estrategias de juego y arte para trabajar con las familias que enriquezcan su intervención pedagógica, en términos de mejorar la práctica de los AE y por ende ofrecer un mejor servicio educativo a NN y sus familias. Se realizará una evaluación a través de formularios dirigido a los asistentes.
|  |  | Diplomado de profesionalización. | Diplomado para 65 Agentes Educativos. Impartido por la Universidad Autonoma de Tlaxcala. Continúan en el Diplomado 65 Agentes Educativos para concluir con lo modulos que lo componen. 29DDI0002N CAI NÚM. 1 (4 AE) 29DDI0003M CAI NÚM. 2 (5 AE) 29DDI0004L CAI NÚM. 3 (10 AE) 29DDI0006J CAI NÚM. 4 (11 AE) 29DDI0005K CAI NÚM. 5 (7 AE) 29DDI0007I CAI NÚM. 6 (4 AE) 29FEI0045I PROGRAMA VISITAS A LOS HOGARES. (8 AE) GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA (3 AE) COORDINACION DE EDUCACIÓN INICIAL (4 AE) CAIC DIF (2 AE). EDUCACIÓN INDIGENA (5 AE). CONAFE (2 AE) | Mayo a Diciembre de de 2022. | 266500 | El diplomado impacta en la profesionalización de los Agentes Educativos y en mejora de las estrategias que aplican en la practica docente, en términos de mejorar la práctica de los AE y por ende ofrecer un mejor servicio educativo a NN y sus familias. Se realizará una evaluacion a través de formularios dirigido a los asistentes.
|  |  | Acceso a plataformas tecnológicas para capacitación virtual. | Plataforma de Zoom para 500 participantes. Se contratará una sola plataforma para 500 participantes que será utilizada para los 6 CAI, Agentes Educativos FEI y Coordinación de Educación Inicial. 29DDI0002N CAI NÚM. 1 29DDI0003M CAI NÚM. 2 29DDI0004L CAI NÚM. 3 29DDI0006J CAI NÚM. 4 29DDI0005K CAI NÚM. 5 29DDI0007I CAI NÚM. 6 29FEI0045I PROGRAMA VISITAS A LOS HOGARES. | Mayo a Diciembre de de 2022. | 20010 | Es necesario para realizar reuniones para la operación del Programa y reuniones propias del nivel, en términos de mejorar la práctica de los AE y por ende ofrecer un mejor servicio educativo a NN y sus familias. Se impactará en la comunicación y organización de las actividades del programa y del nivel.
| TOTAL |  |  |  |  | 457800
| APOYO | DESCRIPCIÓN DEL APOYO | RUBROS DE GASTO | DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD DESARROLLADA | FECHA O PERIODO DE REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD | PRESUPUESTO | OBSERVACIONES
| APOYO 5. CENDI en proceso de regularización con apoyo voluntario. | Apoyo para la operación de los CENDI en proceso de regularización con apoyo voluntario. | Apoyo a las personas que brindan acciones voluntarias para la atención de niñas y niños matriculados. | SIN COMPROMISO | NA | 0 | NA
[5 empty] | NA | 0 | NA
|  |  | Insumos para la alimentación de niñas y niños matriculados. | SIN COMPROMISO | NA | 0 | NA
[5 empty] | NA | 0 | NA
|  |  | Servicios básicos (luz, agua y gas). | SIN COMPROMISO | NA | 0 | NA
[5 empty] | NA | 0 | NA
|  | TOTAL |  |  |  | 0
| APOYO | DESCRIPCIÓN DEL APOYO | RUBROS DE GASTO | DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD DESARROLLADA | FECHA O PERIODO DE REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD | PRESUPUESTO | OBSERVACIONES
| APOYO 6. Difusión de los objetivos y principios rectores de la Educación Inicial. | Desarrollo y divulgación de materiales, eventos presenciales, virtuales y/o híbridos, para la difusión de los objetivos y principios rectores de la Educación Inicial. | Desarrollo de materiales de apoyo para la difusión de los objetivos y principios rectores de educación inicial (infografías, dípticos, trípticos, videos, medios electrónicos, plataformas, etc.). | Adquisición de 350 cuadernillos (para los agentes educativos con 12 infografías), 700 calendarios posters (para padres de familia de educación inicial) , 200 calendarios de escritorio (para autoridades educativas y locales ) y 1000 infografías (para el público en general). Todos para difundir los objetivos y principios rectores de educación inicial. | Agosto a noviembre de 2022 | 133485 | De acuerdo al propósito que se tiene para difundir los objetivos es necesario hacer llegar primeramente a los Agentes Educativos la información de los objetivos y principios rectores de Educación Inicial, a través de un material impreso y llamativo.
|  |  | Elaboración de videos explicativos sobre los objetivos y principios rectores de educación inicial | Realización de 10 videos promocionales de publicidad creativa. Para difundir los objetivos y principios rectores de educación inicial, dirigidos al público en general (personal de los 6 CAI, padres de familia, autoridades educativas, autoridades sindicales, DIF, Gobierno del Estado, ISSSTE, Particulares.) Se espera un impacto en al menos 1,800 personas aproximadamente. | Agosto a noviembre de 2022 | 50000 | Para facilitar la comprensión de los objetivos y principios rectores de Educación Inicial se difundirá en videos creativos de corta duración dirigidos a la sociedad en general.
|  |  | Plataformas en internet como sitios web, paginas electronicas, Aplicaciones electronicas, etc.} | Crear una plataforma en internet (sitio web) y apertura de cuentas de educación inicial en redes sociales de fácil acceso para visualizar y compartir el catálogo de difusión con los objetivos y principios rectores de educación inicial, con opción de actualizar información continuamente. Dirigidos al público en general (personal de los 6 CAI, padres de familia, autoridades educativas, autoridades sindicales, DIF, Gobierno del Estado, ISSSTE y Particulares.) Se espera un impacto en 1,800 personas aproximadamente. | Agosto a noviembre de 2022 | 98000 | De acuerdo a la modernidad en la que vivimos en el uso de las TICS como instrumento de información, comunicación y difusión es preponderante utilizar las herramientas digitales para promover los objetivos y principios rectores de Educación Inicial.
|  |  | Realización de reuniones o foros presenciales y virtuales para el analisis de los objetivos y principios rectores de educación inicial | Realización de foro de divulgación de los objetivos y principios rectores de educación inicial para 120 personas. Incluye: viáticos y hospedaje del ponente, salón de eventos, comida, 12 mesas con manteles y sillas con cubresillas, lona, flores, mamparas, equipo de sonido. Reunión nacional sobre la política nacional de educación inicial (asistencia de 5 personas). Reunión estatal para difundir los acuerdos y compromisos de dicha reunión nacional. | Agosto a noviembre de 2022 | 122000.6 | Es menester considerar la reflexión de los Agentes Educativos sobre los objetivos y principios rectores de Educación Inicial, en un espacio donde puedan analizar y expresar conscientemente sus opiniones.
| TOTAL |  |  |  |  | 403485.6
| APOYO FINANCIERO | DESCRIPCIÓN | RUBROS DE GASTO | DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD DESARROLLADA | FECHA O PERIODO DE REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD | PRESUPUESTO | OBSERVACIONES
| Gastos de Operación Local | Acciones para garantizar el funcionamiento e implementación del Programa Expansión de la Educación Inicial. | Planeación. | Reunión de presentación del Plan Anual de Trabajo del PEEI a las Directoras de los 6 CAI, así como a 3 Agentes Educativos de la Modalidad No Escolarizada. Se realizará de manera presencial con el Secretario de Educación Pública y Director General de la USET y Director de Educación Básica, 6 Directoras de los CAI, 9 del equipo de la Coordinación y 3 A.E. de la Modalidad No Escolarizada, Incluye organización y logística del evento. | Mayo - Julio 2022 | 6000 | Esta reunión impacta en transparentar los recursos públicos atendiendo el principio de máxima publicidad y mantener informada a la comunidad escolar y autoridades educativas sobre las acciones del Programa Expansión de la Educación Inicial para el ejercicio fiscal 2022. Es importante que después de la autorizacion del PAT se de a conocer a las autoridades educativas y directivas de las escuelas beneficiadas las acciones que se llevarán a cabo en sus CAI a través de la reunión de presentación del PAT, de igual manera a los agentes educativos de la modadlidad no escolarizada. Lo anterior para que se organicen conforme al proceso que inicia desde la verificación de las necesidades solicitadas, el concurso de licitación, visitas de obra y visitas de proveedores, ademas el periodo de capacitaciones, para que apoyen a su realización en tiempo y forma. Cabe mencionar que para llevar acabo esta acción se estárá utilizando una parte del ahorro generado por la no realización de la evaluación externa.
|  |  |  | Reunión de evaluación del PEEI 2022 Se realizará de manera presencial con 6 Directoras de los CAI, 9 del equipo de la Coordinación y 20 A.E. de la Modalidad No Escolarizado. | Noviembre - Diciembre 2022 | 0 | Esta reunión impacta en valorar los alcances que se obtuvieron que en el ejercicio fiscal 2022 con los recursos del PEEI destinados a cada apoyo de acuerdo a las RO.
|  |  | Seguimiento. | 3 Visitas de seguimiento (inicial, intermedia y final) para recabar evidencias para verificación del apoyo 1 y 4 en los 6 CAI (La visita será realizada por la Coordinadora Local y el apoyo pedagógico de la Modalidad Escolarizada de la modalidad escolarizada). 3 Visitas de Supervisión por parte de la Coordinadora Local del PEEI. Las visitas se llevarán a cabo para constatar los avances de los servicios del Apoyo 1 en los 6 CAI y el seguimiento a las actividades programadas en el apoyo Es necesario la supervisión de la Coordinadora local del PEEI para verificar la operatividad del PEEI en la Modalidad Escolarizada. Incluye: viáticos y combustible. | Mayo - Diciembre 2022 | 6200 | Las visitas de seguimiento impactan en constatar las necesidades prioritarias de cada CAI. En la segunda se verifican los avances en las acciones del apoyo 1. En la tercer visita de seguimiento se certifica que las obras estén concluidas en base al cabal cumplimiento de las reglas de operación para mejorar el servicio que se brinda a las niñas y los niños de los CAI y sus familias. En la evaluación interna que se realizó en el ejercicio fiscal 2021, se concluyó que eran necesarias más visitas de seguimiento para estar al pendiente del proceso de las acciones (obras y servicios) que se aplican a las escuelas, ya que las Directoras beneficiadas solicitan que se acompañe dicho proceso. Además es necesario la supervisión de la Coordinadora local del PEEI para verificar la operatividad del PEEI en la Modalidad Escolarizada. Cabe mencionar que para llevar acabo esta acción se estará utilizando una parte del ahorro generado al no realizarse la evaluación externa sino tomar la que aplique CONEVAL.
|  |  |  | 2 Visitas de seguimiento (inicial y final) a cada Agente Educativo de visitas a los hogares en los 20 municipios atendidos por el Apoyo 2. (La visita será realizada por la Coordinadora y el apoyo pedagógico de la Modalidad No Escolarizada.) En el programa de visitas a los hogares se han incorporado nuevos agentes educativos para lo cual es necesario el acompañamiento directo en campo: 1. Tepeyanco, 2. Nativitas, 3. Texoloc, 4. Apizaco 5. Muñoz de Domingo Arenas , 6. Tlaxcala , 7. Zacualpan , 8. Nopalucan, 9. Tetlatlahuca 10. Panotla,11. San Juan Totolac 12. Santa Ana Chiautempan 13. Ixtacuixtla, 14. Yahuquemencan, 15. Huamantla, 16. Contla de Juan Cuamatzi 17. Xaloztoc, 18. Cuaxomulco, 19. Tepetitla 20.Tetla de la Solidaridad. 4 Visitas de Supervisión por parte de la Coordinadora Local del PEEI. Es necesario la supervisión de la Coordinadora local del PEEI para verificar la operatividad del PEEI en la Modalidad No Escolarizada. (como muestreo en 4 municipios). Incluye: viáticos y combustible. | Mayo - Diciembre 2022 | 14300 | Las visitas de seguimiento impactan en el compromiso de las familias para fortalecer la crianza compartida y en mejorar las habilidades que los Agentes educativos implementan con las familias. Dado que existe una ampliación del número de agentes educativos en visitas a los hogares (de 14 AE para 2021 a 20 para 2022), es menester acompañar el trabajo que se realiza con las familias en los 20 municipios atendidos. Cabe mencionar que para llevar acabo esta acción se estáa utilizando una parte del ahorro generado al no aplicarse a la evaluación externa.
|  |  | Evaluación. | Evaluación Interna de desempeño del Programa realizada por un Externo. | - | 0 | Derivada de la reunión realizada por la DGGEyET donde se presentaron la RO, se aclaró que en el Estado de Tlaxcala por el bajo recurso que se le asigna no alcanza para realizarlo con un externo, y se consideraria la realizada por el Coneval.
|  |  | Acciones de Contraloría Social. | Constitución de Comités de Contraloría Social en los 6 CAI. Se realizará de manera virtual para la constitución del comité de contraloría social en los 6 CAI, en atención a la disponibilidad de los padres de familia y para optimizar el tiempo. Convocados 6 Directoras de los CAI, Coordinadora de Educación Inicial, Coordinadora de la modalidad escolarizada, Contraloría del Ejecutivo, Enlace de Contraloría Social Estatal, padres de familia de Lactantes y Maternales, Responsable de Contraloría Social. | Mayo - Diciembre | 0 | La conformación de los Comités de Participación Social Impacta en el involucramiento de los beneficiarios indirectos para la vigilancia de la aplicación de los recursos en los CAI de manera óptima conforme a las necesidades de cada escuela beneficiada, brindando las facilidades para que puedan realizar sus sugerencias, observaciones o quejas a través del Sistema Integral de la Contraloria Social (SICS) de la Función Pública. Dado que estas acciones se realizan de manera virtual, no se requiere presupuestar recursos financieros.
|  |  |  | Impresión y distribución de formatos, materiales de capacitación y materiales de difusión para la Contraloria Social (Lonas y Tripticos a los 6 CAI). | Mayo - Diciembre | 3062.73 | En cumplimiento a principio de publicidad y transparencia del PEEI se hace necesario elaborar material de difusión para que la comunidad escolar y la sociedad en general esté enterada de los beneficios que llegan a cada CAI.
|  |  |  | Reunión de capacitación de Contraloría Social. Se realizará de manera virtual con las 6 Directoras de los CAI, Coordinadora de Educación Inicial, Coordinadora de la modalidad escolarizada, Contraloría del Ejecutivo, Enlace de Contraloría Social Estatal, comité de contraloría de cada CAI, Responsable de Contraloría Social. | Mayo - Diciembre 2022 | 0 | Esta reunión impacta en el derecho de la ciudadania para vigilar el debido cumplimiento de los servicios y materiales que se aplican a las instituciones beneficiadas del Programa.
|  |  |  | Entrega de Constancias del SICS a los 6 CAI | Mayo - Diciembre | 1900 | Para validar la participación y adscripción del Comité se hace la entrega de las constancias del SICS en seguimiento al proceso interno. Incluye: viáticos y combustible.
|  |  | Reuniones nacionales convocadas por la DGGEyET. | Viáticos para asistir a reuniones nacionales que convoque la DGGEyET. | Mayo - Diciembre | 18164.55 | Es importante la presencia del Estado en las reuniones nacionales convocadas por la SEP-DGGEyET. Incluye: hospedaje y viáticos. Se solicitó autorización de modificación del uso del recurso mediante oficio No. 184/2022, de fecha 04 de abril de 2022, ya que la reunión es para 5 personas. Dado que ya se están realizando las reunionen presenciales, se considera el aumento en esta acción para poder solventar los gastos de las personas convocadas a las reuniones nacionales, así mismo no tenemos la certeza de cuantas reuniones, ni la sede donde se llevarán acabo. Cabe mencionar que para realizar esta acción se está utilizando una parte del ahorro generado al no aplicarse la evaluación interna, sino considerar la que aplique CONEVAL.
| TOTAL |  |  |  |  | 49627.28
|  |  |  | MONTO TOTAL DEL CONVENIO |  | 3358112.88
|  |  |  | MONTO TOTAL PLANEADO |  | 3358112.88
|  |  |  | DIFERENCIA |  | 0
ELABORÓ
________________________________________________
JORGE MARTINEZ ESPINOSA
APOYO ADMINISTRATIVO
REVISÓ
__________________________________________________
LUZ GUADALUPE MATA LARA
COORDINADORA LOCAL DEL PEEI
AUTORIZÓ
__________________________________________________ ALBERTO HERNÁNDEZ OLIVARES
DIRECTOR DE EDUCAIÓN BÁSICA DE LA USET